特殊地理条件下，黄山摩崖石刻产生和保护机制

研究项目采购需求

一、项目目标

按照安徽省世界遗产保护项目任务，综合联合国教科文组织对世界地质公园地质与文化关联性挖掘和展示的要求，研究特殊地理条件下黄山摩崖石刻产生机制和保护措施，开展相关成果转化。

二、项目内容

1、分析黄山摩崖石刻的时间、空间分布特点，并根据保存情况、历史年代等因素对其分类。

2、从黄山摩崖石刻的分布特点，分析摩崖石刻的产生与黄山地理环境（气候、地貌、构造特点、岩性等）之间的关系，探索摩崖石刻的产生机制。

3、从黄山花岗岩的风化特点，研究黄山摩崖石刻的保存状况与时间之间的关系。

4、与泰山、庐山、丹霞山等不同山体、不同地理条件下的摩崖石刻进行对比研究，探索摩崖石刻的保存情况与岩性、地貌、降水、大气温度等地理因子之间的关系，并从黄山实际出发，针对性地提出保护措施。

5、对成果进行科普转化，围绕该主题编写科普素材。

三、人员要求

项目负责人要求熟悉掌握世界遗产保护管理相关规程，对国内摩崖石刻分布和特性及其对应的地理环境有大局观，对黄山世界文化遗产价值有深入了解，专家团队要涵盖地质、地理、文化、科普传播等多学科专业人才。

四、时间节点

2019年10月1日前，完成初步成果，甲方组织内审；

2019年11月1日前，完成项目成果并提交验收；

2019年12月1日前，提交最终完善版本。

年底前验收。

五、经费预算及付款方式

该项目合同控制价在35万元以内。

签订合同后7个工作日内支付合同总价30%，内审通过后支付合同总价40%，提交最终版本后支付合同总价30%。